Ciechanów 12.09.2012r.

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400	Ciechanów

OGŁASZA PRZETARG

Na termomodernizację budynku mieszkalnego

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie. (Wspólnota mieszkaniowa)

w zakresie szczegółowo określonym   w dokumentacji przetargowej

Dokumentację przetargową w cenie 20 zł można odebrać w:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 10a

06-400 Ciechanów

pok. Nr 1

w godzinach  7,00 - 15,00

lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl

Oferty należy składać do dnia 2012-09-20 do godz. 12,00 w:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Okrzei 14

06-400	Ciechanów

pok. Nr 3 (sekretariat)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177) z póź. zm.  –  w tym przetargu nie stosuje się..

Ciechanów 12.09.2012r.

Dokumentacja Przetargowa

na termomodernizację budynku mieszkalnego

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie (Wspólnota mieszkaniowa)

1. Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie

w imieniu której występuje :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 reprezentowane przez :

Prezesa Zarządu  Tadeusza Bochnię

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców             Wielkopolskich 12  w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w projekcie budowlanym,  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót.

Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul.  Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie dotycząca:

- Ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.

- Wymiany parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich.

- Ocieplenia stropodachu metodą wdmuchiwania.

- Remontu balkonów.

- Częściowe odkopanie ścian fundamentowych i wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 10 cm EPS 100-038

- Wykonanie opaski betonowej wokół budynku z remontem wejść do budynku

Zakres robót obejmuje:

- Wydzielenie placu budowy.

- Ustawienie rusztowań wraz z zabezpieczeniami siatkowymi.

- Demontaż obróbek blacharskich,

- Przygotowanie ścian zewnętrznych do robót termomodernizacyjnych.

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem frezowanym gr. 14cm EPS-70 fasada-standard z wyprawą z tynku silikatowego w kolorystyce przedstawionej w projekcie budowlanym.

- Ocieplenie ościeży okiennych,  drzwiowych , gr. 3 cm EPS-70 fasada standard.

- Ścian i sufitów loggie balkonowych  gr. 2 cm EPS-70 fasada standard.

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej płyt balkonowych i wykonanie nowego

podłoża betonowego wraz z obróbkami blacharskimi i obłożeniem płyt balkonowych płytkami gressowymi antypoślizgowymi.

- Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o gr. 0,7mm z zaślepkami z pcv - lokale mieszkalne i klatka schodowa.

- Ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej gr. 16cm z wymianą kratek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego.

- Ocieplenie cokołu piwnic  styropianem gr. 10 cm EPS 100-038  z wyprawą elewacyjną z tynku mozaikowego.

- Remont  opaski betonowej wokół budynku

- Remont  płyty betonowej wejściowej do budynku z obłożeniem płytkami gressowymi antypoślizgowymi

- Malowanie z przygotowaniem podłoża balustrad balkonowych, drzwi i elementów stalowych.

- Montaż uchwytów potrójnych do flag.

- Oczyszczenie terenu i prace porządkowe po wykonanych robotach.

oraz wszystkie inne roboty budowlane nie wymienione powyżej ale wyszczególnione w przedmiarze robót                    i dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Projekt budowlany jest do wglądu w Dziale Remontów i Inwestycji TBS Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 10a                    w Ciechanowie w godz. od 7:30 do 14:30

Wspólny Słownik Zamówień kod CPV :

45000000 – 7   Roboty budowlane

45400000 – 1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000 – 6   Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

45453000 – 7   Roboty remontowe i renowacyjne

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia do 30.11.2012r.

4. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w przetargu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.)  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2.)  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.)  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego

z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.)   Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5.)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Dysponuje pracownikami i kadrą techniczną przewidzianymi do realizacji zamówienia (wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych przez Kierownika Budowy oraz 3 letnie doświadczenie w  kierowaniu robotami budowlanymi ).

7.) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy

niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całego zakresu robót.

5. Dokumenty wymagane do złożenia oferty

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1

- wyceniony i podpisany przedmiar robót  - załącznik nr 2

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają

z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

- przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- zaakceptowany projekt umowy poprzez jego podpisanie przez osobę uprawnioną - załącznik nr 3

- wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazali się realizacją  przynajmniej  jednej

roboty związane z termomodernizacją budynku o wartości każdej nie mniejszej niż

180.000,00zł  wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie

( z wykorzystaniem załącznika nr 5).

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia. Przedłożone przez Wykonawcę

wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia

personel: kierownik budowy – posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu

budową; wymagane złożeniem uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia potwierdzającego

członkowstwo we właściwej izbie samorządu zawodowego (z zastosowaniem  załącznika nr 4),

-  opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia minimum

200.000,00zł. Dokument ten musi potwierdzać, ze Wykonawca będzie ubezpieczony co najmniej przez

okres  trwania umowy.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

z tym, że formularz ofertowy, wyceniony przedmiar robót i projekt umowy muszą być złożone w formie oryginałów.

6. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

mgr inż. Mariusz Wszeborowski - kierownik Działu Remontów i Inwestycji tel. (023)672-23-04

7. Wymagania dotyczące wadium

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Warunki umowy

1. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej dokumentacji

przetargowej oraz danych zawartych w ofercie i projekcie umowy.

9. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie

do dnia 20.09.2012r. do godz. 12,00 w :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

pokój nr 3

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy i oznakowane następująco:

„Termomodernizacja – budynek ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie”.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane wniesienie

przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

10% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy.
    Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej

podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w formie pieniężnej na konto Zamawiającego

w formie: przelewem potwierdzonym przez bank.

Dopuszcza się również wniesienie zabezpieczenia w formach : czekiem potwierdzonym przez bank,

poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach

wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

11. Ocena ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.

Przy wyborze oferty Wykonawcy będzie brana pod uwagę cena oferty, liczba posiadanych pracowników z kadrą techniczną, wykonane roboty z referencjami.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

a)   Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego.

Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni

pisemnie wszyscy oferenci.

b)    Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

13. Załączniki

1. Formularz Ofertowy - zał. nr 1

2. Przedmiar robót na termomodernizację budynku mieszkalnego

ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie do wyceny  -  zał. nr 2

3. Projekt umowy do akceptacji  - zał. nr 3

4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zmówienia – zał. nr 4

5. Wykaz robót o podobnym zakresie i charakterze – zał. nr 5

6. Projekt Budowlany na termomodernizacje budynku – zał. nr 6

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 7

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) z póź. zm. w tym przetargu nie stosuje się.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:                ................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		               ……........................................

Numer faksu:			………………………………

Numer REGON:		               ................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie

w imieniu której występuje:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 ul. Okrzei 14

tel.(023)672-59-80/fax.(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl 
 reprezentowana przez:

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej za cenę:

cena netto............................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/    -  …………………pln

Koszty pośrednie /Kp/  -  …………………%

Zysk /Z/                       -  …………………..%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie  z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie do 30.11.2012r.

Termin płatności:/ minimum 30 dni / …………….dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ................

Reklamacje będą załatwiane w   terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

- załatwienie wykonania reklamacji : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy : ……………………………….............................. tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .................zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... ......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ................................zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.

3.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, nie wnoszę żadnych

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczam, że załączone do dokumentacji przetargowej zamówienia wymagania stawiane

wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się

w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

6. Oświadczam, że materiały przeznaczone do wbudowania będą posiadały certyfikaty na znak

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia 
     z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087)

lub aprobaty techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

7. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów (należy wskazać nazwę i adres podmiotu)

……………………………………………………………………………………………………………….………

w  zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……………………………………………………………………………………………....................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości ……………………………………………………….

w formie …………………………………………………………………………….

Oferta zawiera łącznie …………………. kolejno ponumerowanych stron.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

....................................................                       ..................................................................................................

(miejscowość i data)                                 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Przedmiar robót

na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12

w Ciechanowie

| DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNTCH PONAD POZIOMEM PIWNIC-styropian 14, 2, 3, 10 cm z obniżeniem poziomu cokołu wg zaleceń inwestora |
| --- |
| 1 | KNR AT05 65106-050 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 35 m ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 1 425,00 m2 |
| 2 | KNR AT05 66304-050 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 1 425,00 m2 |
| 3 | KNR AT05 66301-040 Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 5,00 m |
| 4 | Wacetob KNR 202 0923-01-050 Osłony okien folią polietylenowa - ANALOGIA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (taśma malarska - 1mb/m2; folia polietylenowa - 1,1m2/m2) | 262,00 m2 |
| 5 | NNRNKB 202 13a07-790 (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 40 m ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 1 425,00 m2 pow. |
| 6 | KNR 0-17 2608-03-050 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie | 1 166,00 m2 |
| 7 | KNR 0-17 2608-05-050 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża | 0,50 m2 |
| 8 | KNR K-04 10405-040 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu | 87,32 m |
| 9 | KNR 0-17 2609-01-050 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian na ścianach zewnętrznych 14 cm z uwzględnieniem ścian stropodachu wentylowanego | 1 112,00 m2 |
| 10 | ZKNR C-1 0201-050 Bezspoinowy system dociepleń . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej | 121,50 m2 |
| 11 | KNR 0-17 2609-04-112 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | 4 450,00 SZT. |
| 12 | ZKNR C-1 0405z.o.2.3.990-040 Bezspoinowy system dociepleń . Ochrona narożników wypukłych prostych. - Roboty do 11-tej kondygnacji. Ochrona za pomocą kątowników z siatką- okna | 486,00 m |
| 13 | ZKNR C-1 0405z.o.2.3.990-040 Bezspoinowy system dociepleń . Ochrona narożników wypukłych prostych. - Roboty do 11-tej kondygnacji. Ochrona za pomocą kątowników z siatką- pozostałe narożniki | 368,00 m |
| 14 | ZKNR C-1 0307z.o.2.3.990-050 Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach. - Roboty do 11-tej kondygnacji. | 1 112,00 m2 |
| 15 | NNRNKB 202 6090-5-050 (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter) | 262,00 m2 |
| 16 | NNRNKB 202 6090-7-050 (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - jedna warstwa siatki | 121,50 m2 |
| 17 | ZKNR C-1 0903-050 Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm). | 1 112,00 m2 |
| 18 | ZKNR C-1 0907-050 Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 30 cm (ziarno 1,5 mm) | 121,50 m2 |
| 19 | KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku -PARAPETY | 16,63 m2 |
| 20 | KNR 0-17 2608-01-050 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany i sufity loggi- roboty dodatkowe | 352,80 m2 |
| 21 | KNR 0-17 2609-01-050 Ocieplenie ścian i sufitów loggii płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm | 352,80 m2 |
| 22 | ZKNR C-1 0307z.o.2.3.990-050 Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach loggii. - Roboty do 11-tej kondygnacji. | 352,80 m2 |
| 23 | ZKNR C-1 0903-050 Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścian i sufitów loggii (ziarno 1,5 mm). | 352,80 m2 |
| 24 | Wacetob KNR 202 0517-02-050 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej gr. 0,55mm PARAPETY | 41,58 m2 |
| 25 | KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku -OGNIOMUR | 26,04 m2 |
| 26 | Wacetob KNR 202 0517-02-050 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm OGNIOMUR | 43,40 m2 |
| Ocieplenie ścian piwnic -styropian o grubości 10 cm+ tynk mozaikowy ponad poziomem terenu do wysokości strefy cokołowej |
| 27 | KNR 4-01 0102-01-060 Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 7,81 m3 |
| 28 | KNR 2-01 0320-0101-060 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | 7,81 m3 |
| 29 | ZKNR C-1 0102-050 Bezspoinowy system dociepleń . Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża PIWNICE | 52,52 m2 |
| 30 | ZKNR C-1 0109-050 Bezspoinowy system dociepleń . Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża PIWNICE | 0,50 m2 |
| 31 | ZKNR C-1 0205-050 Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej | 52,52 m2 |
| 32 | ZKNR C-1 0303-050 Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu PIWNICE | 52,52 m2 |
| 33 | ZKNR C-1 0405-040 Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. PIWNICE | 34,10 m |
| 34 | ZKNR C-1 0307-050 Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach.PIWNICE | 52,52 m2 |
| 35 | ZKNR C-1 0310-050 Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki PIWNICE. Warstwa dodatkowa zabezpieczajaca przed uszkodzenimi mechanicznymi | 52,52 m2 |
| 36 | ZKNR C-1 1303-050 Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). Strefa cokołowa | 36,36 m2 |
| 37 | KNR 4-01 0213-01-050 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku - uzupełnienie opaski | 43,50 m2 |
| 3. OCIEPLENIE Stropu nad pom. ogrzewanymi - wełna granulowana 16 cm. Stropodach wentylowany |
| 38 | KNR 9-12 0303-04-050 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 16 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych, pracami towarzyszącymi i z przygotowaniem otworów i przywróceniem stanu pierwotnego | 304,40 m2 |
| 4. Balkony |
| 39 | KNR 1323 0107-01-050 Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych | 110,40 m2 |
| 40 | Wacetob KNR 202 0514-02-050 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | 27,60 m2 |
| 41 | KNR 2-02U 0618-02-050 Izolacje przeciwwilgociowe poziome płyt balkonowych z papy zgrzewalnej | 110,40 m2 |
| 42 | KNR 2-02 1106-02-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm | 110,40 m2 |
| 43 | KNR 2-02 1106-03-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm | 110,40 m2 |
| 44 | KNR 2-02 1120-01-040 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | 114,00 m |
| 45 | KNR 2-02 1120-02-040 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | 114,00 m |
| 46 | KNR 2-02 1104-01-050 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm | 110,40 m2 |
| 5. Roboty uzupełniające |
| 47 | kalkulacja indywidualna Demontaż/montaż elementów elewacyjnych ( numery i tablice adresowe, uchwyty na flagi, anteny satelitarne, reklamy , istniejące zabezpieczenia z siatki na kątownikachitp.) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 1,00 kpl. |
| 48 | KNR 1326 0407-04-112 Ręczne malowanie liter,cyfr i znaków o wys.do 20 cm -"Powstańców Wielkopolskich 12" | 52,00 SZT. |
| 49 | KNR 2-02 1215-01-112 Kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 | 56,00 SZT. |
| 6. Roboty wykończeniowe |
| 50 | KNR 2-02 1219-03-112 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 | 2,00 SZT. |
| 51 | NNRNKB 202 8050-5-050 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2- Wejścia do budynku | 10,00 m2 |
| 52 | NNRNKB 202 8090-1-040 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | 2,80 m |
| 53 | Wacetob KNR 202 1515-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania | 3,00 m2 |
| 54 | Wacetob KNR 401 1212-05-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- balustrady balkonów | 101,20 m2 |
| 55 | KNR 2-02 1218-01-112 Uchwyty do flag potrójne | 2,00 SZT. |
| 7. Roboty porządkowe |
| 56 | KNR 2-21 0101-01-060 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | 6,00 m3 |
| 57 | KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | 6,00 m3 |
| 58 | KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km | 6,00 m3 |
| 59 | kalk własna utylizacja gruzu | 6,00 m3 |

Załącznik nr 3

Projekt umowa

Zawarta w dniu  ................. 2012 r. w  Ciechanowie pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949 ,

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967

reprezentowaną  przez :

Prezesa Zarządu                             -  Tadeusza Bochnię

zwaną  w  treści  umowy    „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………………. Urząd Skarbowy w ………………….., REGON ………………………………

zwaną  w  treści  umowy    „Wykonawcą”

reprezentowaną przez :

………………………………………………….

w rezultacie wyboru oferty została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie szczegółowo określoną w projekcie budowlanym, przedmiarze robót  i specyfikacji technicznej wykonania                  i odbioru robót.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i Polskim Normom.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dołączyć je do protokółu odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizował osobiście.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty objęte § 1 z podwykonawcami wymagana jest zgoda

Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z

treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazania

wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty przez Zamawiającego bezpośrednio z faktury

wystawionej przez Wykonawcę.

§ 3

- Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.11.2012r.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na ..........................................

- Wykonawca ma prawo do wnioskowania o przedłużenie terminu, o którym mowa w § 3 ust.1.

- Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku:

- wcześniejszego wykonania robót przez Wykonawcę.

-  działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających prowadzenie robót  z zachowaniem

względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów),

- innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, których wcześniej nie można było

przewidzieć.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą

w wysokości netto……………….. plus VAT w wysokości ……………; razem brutto …………………..

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 w niezmienionej wysokości obowiązuje w całości do

zakończenia robót w przypadku wykonania ich w całości.

- Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót ujętych w dokumentacji nie zwalnia

Wykonawcy z obowiązku ich wykonania bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych

zamówieniem, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów określonych w ofercie.

5.   Wysokość wynagrodzenia wymieniona w pkt. 1 może zostać pomniejszona o wartość robót zgodnie

z wyceną przetargową Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części prac

wyszczególnionych w wycenionym przedmiarze robót /zał. nr 2/, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca wystawi fakturę  po  przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy wystawioną                   na Wspólnotę Mieszkaniową Budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie                              NIP 566-186-01-27 w imieniu której działa Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Okrzei 14 w Ciechanowie.

- Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na

podstawie protokółu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego.

3.    Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót według procentowego ich zaawansowania.

W tym przypadku podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót sporządzony

przez Wykonawcę i zatwierdzony przez  Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej

doręczenia Zamawiającemu wraz z protokółem odbioru.

Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek

Wykonawcy.

- Należność z tytułu faktur będzie płatne przez Zamawiającego na konto Wykonawcy

………………………………………………………………………………………..

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 6

Do obowiązków stron należy :

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

- wprowadzenie i protokólarne przekazanie Wykonawcy budynku do wykonania robót wraz                     z dokumentacja budowlaną,

- zapłata za wykonane i odebrane roboty,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Do obowiązków Wykonawcy należy :

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994r.

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z póź. zmianami).

- wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną i wskazaniami inspektora nadzoru,

c)    zapewnienie dla wykonania robót mediów tj. woda i energia elektryczna,

- wykonanie robót tymczasowych, które  potrzebne są  podczas wykonania robót podstawowych,

w tym zorganizowanie zaplecza dla prowadzonych robót,

- wykonanie robót w sposób zapewniający dojście i dojazd do budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie

- zabezpieczenie i oznaczenie miejsc, przez które mają być prowadzone roboty  podstawowe lub tymczasowe,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności dokumentację powykonawczą, wypełniony dziennik budowy, deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa  Budowlanego,

- zapewnienie , na czas trwania robót, kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi zgodnie

z  ofertą Wykonawcy, a w przypadku konieczności zamiany kierownika budowy - uzgodnienie

nowego kandydata z Zamawiającym,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, zorganizowanie zaplecza budowy w tym wc                       dla pracowników, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

j)    usunięcie wszelkich skutków awarii powstałych z winy Wykonawcy,

k)   zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami bhp,

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§ 7

1.  Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:

…………………………………………………………………………

2.  Ustanowiony kierownik robót działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane i jest członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów budownictwa.

3.    Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie :

………………………………………………………………………..

4.    Ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego działa na rzecz Zamawiającego w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane i jest członkiem właściwej terytorialnie  izby inżynierów budownictwa.

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w ostatecznym zakończeniu robót budowlanych w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia robót o którym mowa w § 3 ust. 1

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym, odbiorze  w okresie rękojmi lub w okresie gwarancyjnym,  w wysokości 500 zł za każdy dzień   zwłoki, liczonej od   upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 500 zł  za  każdy dzień przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  5%  wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 4 ust. 1

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)    za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5%  wynagrodzenia netto za przedmiot umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi

z   przyczyn, o których mowa w § 10, § 11,  § 15 ust. 1

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nieskutecznym ich usunięciu przez Wykonawcę w okresie gwarancji Zamawiający usunie je w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt potrącając wartość wykonanych prac z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów usunięcia wad niż wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający  obciąży różnicą tych kosztów Wykonawcę na podstawie rachunku wystawionego przez Wspólnotę Mieszkaniową. Wykonawca w powyższym  przypadku upoważnia Zamawiającego do wystawienia rachunku na Wykonawcę bez podpisu odbiorcy.

§ 9

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1/ Jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ Jeżeli nie nadają się do usunięcia, to :

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi.

§ 10

1.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.   W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu

wykonania części  umowy.

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz

nie kontynuuje jej   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 12

1.    Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ……………………. zł

słownie : …………………………………………………………………………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy w formie:  ……………………………………………………………………………….……………………...

3    Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wypłacona Wykonawcy

w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, zaś 30%

zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.

4.   Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

o której mowa w ust. 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 13

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej po zakończeniu wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz po przeprowadzeniu wymaganych sprawdzeń.

- Odbiór, o którym mowa w ust.1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawiciela Wykonawcy

i Zamawiającego.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu : dokumentację powykonawczą, wypełniony dziennik budowy, certyfikaty, atesty materiałów i deklaracje zgodności wymagane przepisami, oświadczenie kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa Budowlanego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy  w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy             w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa   w ust. 5.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 20 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

- Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi.

Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i

po upływie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, o których mowa w  § 12 ust. 3

§ 14

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie

……. miesięcy od daty przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na …… miesięcy

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia  usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 20 dni od daty ich zgłoszenia przez

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 15

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli :

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy

lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w  § 6  ust. 1 lit."a"

b/ Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

c/ Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z

tytułu wykonania części umowy.

d/ Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem

budowlanym, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinien nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe :

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawcy przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według

stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania Zamawiającemu odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 20 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do :

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/ odkupienie materiałów, zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu

umowy określone w ust. 4 pkt. 3

c/ przyjęcie od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór

§ 16

Wykonawca zapoznał się z dokumentacją przetargową warunków zamówienia i ma świadomość warunków jego wykonania.

§ 17

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo

Budowlane oraz  wynikające z nich przepisy wykonawcze.

2.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

## Załączniki stanowiące integralną część umowy.

1./  Oferta Wykonawcy – zał. nr 1

2./  Wyceniony przedmiar robót na termomodernizację budynku mieszkalnego

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12  w Ciechanowie – zał. nr 2

Akceptuję:

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia : Termomodernizacja budynku mieszkalnego

ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje | Inne Informacje /jeżeli zachodzi istotna potrzeba/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam  uprawnienia budowlane  i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

________________________________

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia : Termomodernizacja budynku mieszkalnego

ul. Powstańców Wielkopolskich 12  w Ciechanowie

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ O PODOBNYM ZAKRESIE I CHARAKTERZE

W  OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści dokumentacji przetargowej wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia

o podobnym zakresie i charakterze do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

| Lp. | Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania | Wartość z podatkiem VAT w PLN | Zakres wykonanych prac | Termin realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Wykonawca lub Partner (nazwa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

________________________________

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy